## Plantilla
Plan de preparación a 24 meses
Conviertes las ocho áreas que mira cualquiera que revise tu empresa en tareas con responsable y trimestre, y la hoja te dibuja el cronograma de los dos años con tu avance real marcado.
Escribes tú en las celdas azules. · Lo gris lo calcula la hoja sola. · Capítulo 43 · plantilla 43.1 de 44 · El detalle, en la hoja «Cómo se usa».
Dónde estás del plan | Tu dato | De 8
Trimestre del plan en el que estás · del 1 al 8
EBITDA normalizado · para saber qué vale medio punto
LAS OCHO ÁREAS, CONVERTIDAS EN TAREAS
La tarea | Responsable | Empieza en T | Acaba en T | Avance % | Qué mueve | Orden | Cómo va
INFORMACIÓN FIABLE
Cierre mensual entregado en diez días hábiles, con criterios estables |  |  |  |  | Múltiplo | 1
Presupuesto del año y comparación mensual contra el real |  |  |  |  | Múltiplo | 1
SANEAMIENTO DEL BALANCE
Inventario real de la nave y baja de lo que ya no se va a instalar |  |  |  |  | Se resta | 3
Limpieza de saldos antiguos de clientes: cobrar o reconocer |  |  |  |  | Se resta | 3
CONTRATOS Y DOCUMENTOS
Contratos marco firmados con los clientes principales, con preaviso |  |  |  |  | Se retiene | 2
Cada activo y cada arrendamiento a nombre de quien toca |  |  |  |  | Se retiene | 2
Revisión laboral: categorías, convenio y horas que cuadren |  |  |  |  | Se retiene | 2
FISCAL Y SOCIETARIO
Revisar los ejercicios abiertos y corregir lo que haya que corregir |  |  |  |  | Se retiene | 2
Libro de socios, actas y poderes al día y legalizados en plazo |  |  |  |  | Se retiene | 2
REPARTIR LA CARTERA
Crecer por debajo: bajar el peso del mayor cliente sin echar a nadie |  |  |  |  | Múltiplo | 1
BAJAR TU DEPENDENCIA
Criterios de precio escritos, con límite en euros y quién autoriza |  |  |  |  | Múltiplo | 1
Presentar a tu equipo a tus diez mayores clientes y que llamen ellos |  |  |  |  | Múltiplo | 1
Poderes bancarios repartidos y comité que se reúne de verdad |  |  |  |  | Múltiplo | 1
DOSSIER Y CUADERNO
Montar el dossier con todo lo anterior ya hecho, no antes |  |  |  |  | Se retiene | 2
EL CRONOGRAMA DE LOS VEINTICUATRO MESES
Línea de trabajo | Empieza en T | Trimestres antes de empezar | Trimestres que dura | Tu avance
Información fiable
Saneamiento del balance
Contratos y documentos
Fiscal y societario
Repartir la cartera
Bajar tu dependencia
Dossier y cuaderno
Avance del plan entero
LOS TRES HITOS QUE DEMUESTRAN QUE EL PLAN VA EN SERIO
El hito | Fecha comprometida | Trimestre | Hecho | Estado
Primer cierre mensual entregado en diez días hábiles
Dos semanas fuera sin una sola llamada
Dos ejercicios cerrados seguidos sin ajustes
LO QUE SE JUEGA, SEGÚN LO QUE REVELA CADA COSA
Qué hace quien revisa con lo que encuentra | Tareas | Avance | Orden | Qué pasa si no lo arreglas
Depender de una persona o de dos clientes · baja el múltiplo | 6 |  | Primero | Medio punto de múltiplo, y multiplica todos los años
Riesgos abiertos de importe incierto · se retiene parte del precio | 6 |  | Segundo | Dinero bloqueado tres años en una cuenta
Importes cerrados y conocidos · se restan del precio | 2 |  | Tercero | Se descuenta el importe y se acaba la discusión
AVANCE DEL PLAN | TRIMESTRE EN EL QUE ESTÁS |  | TAREAS QUE VAN TARDE |  | LO QUE VALE MEDIO PUNTO DE MÚLTIPLO

## Ejemplo
Plan de preparación a 24 meses
Conviertes las ocho áreas que mira cualquiera que revise tu empresa en tareas con responsable y trimestre, y la hoja te dibuja el cronograma de los dos años con tu avance real marcado.
EJEMPLO RESUELTO · Los números son los del libro. Para trabajar con los tuyos, usa la hoja «Plantilla».
Dónde estás del plan | Tu dato | De 8
Trimestre del plan en el que estás · del 1 al 8 | 3 | 37.5%
EBITDA normalizado · para saber qué vale medio punto | 200000 | 100000
LAS OCHO ÁREAS, CONVERTIDAS EN TAREAS
La tarea | Responsable | Empieza en T | Acaba en T | Avance % | Qué mueve | Orden | Cómo va
INFORMACIÓN FIABLE
Cierre mensual entregado en diez días hábiles, con criterios estables | Asesoría | 1 | 3 | 60 | Múltiplo | 1 | Vas tarde
Presupuesto del año y comparación mensual contra el real | Dueño | 2 | 4 | 25 | Múltiplo | 1 | Vas tarde
SANEAMIENTO DEL BALANCE
Inventario real de la nave y baja de lo que ya no se va a instalar | Jefe de obra | 1 | 3 | 40 | Se resta | 3 | Vas tarde
Limpieza de saldos antiguos de clientes: cobrar o reconocer | Administración | 2 | 4 | 30 | Se resta | 3 | Vas tarde
CONTRATOS Y DOCUMENTOS
Contratos marco firmados con los clientes principales, con preaviso | Dueño | 3 | 6 | 0 | Se retiene | 2 | Vas tarde
Cada activo y cada arrendamiento a nombre de quien toca | Abogado | 3 | 6 | 0 | Se retiene | 2 | Vas tarde
Revisión laboral: categorías, convenio y horas que cuadren | Asesoría laboral | 2 | 5 | 0 | Se retiene | 2 | Vas tarde
FISCAL Y SOCIETARIO
Revisar los ejercicios abiertos y corregir lo que haya que corregir | Asesoría fiscal | 1 | 4 | 0 | Se retiene | 2 | Vas tarde
Libro de socios, actas y poderes al día y legalizados en plazo | Abogado | 2 | 4 | 0 | Se retiene | 2 | Vas tarde
REPARTIR LA CARTERA
Crecer por debajo: bajar el peso del mayor cliente sin echar a nadie | Dueño | 3 | 8 | 10 | Múltiplo | 1 | En marcha
BAJAR TU DEPENDENCIA
Criterios de precio escritos, con límite en euros y quién autoriza | Dueño | 2 | 5 | 20 | Múltiplo | 1 | Vas tarde
Presentar a tu equipo a tus diez mayores clientes y que llamen ellos | Dueño | 4 | 8 | 0 | Múltiplo | 1 | Aún no toca
Poderes bancarios repartidos y comité que se reúne de verdad | Dueño | 3 | 6 | 0 | Múltiplo | 1 | Vas tarde
DOSSIER Y CUADERNO
Montar el dossier con todo lo anterior ya hecho, no antes | Dueño | 7 | 8 | 0 | Se retiene | 2 | Aún no toca
EL CRONOGRAMA DE LOS VEINTICUATRO MESES
Línea de trabajo | Empieza en T | Trimestres antes de empezar | Trimestres que dura | Tu avance
Información fiable | 1 | 0 | 4 | 42.5%
Saneamiento del balance | 1 | 0 | 4 | 35%
Contratos y documentos | 2 | 1 | 5 | 0%
Fiscal y societario | 1 | 0 | 4 | 0%
Repartir la cartera | 3 | 2 | 6 | 10%
Bajar tu dependencia | 2 | 1 | 7 | 6.667%
Dossier y cuaderno | 7 | 6 | 2 | 0%
Avance del plan entero |  |  |  | 13.45%
LOS TRES HITOS QUE DEMUESTRAN QUE EL PLAN VA EN SERIO
El hito | Fecha comprometida | Trimestre | Hecho | Estado
Primer cierre mensual entregado en diez días hábiles | 2026-06-10 | 2 | Sí | Conseguido
Dos semanas fuera sin una sola llamada | 2027-08-20 | 6 | No | Pendiente
Dos ejercicios cerrados seguidos sin ajustes | 2028-03-31 | 8 | No | Pendiente
LO QUE SE JUEGA, SEGÚN LO QUE REVELA CADA COSA
Qué hace quien revisa con lo que encuentra | Tareas | Avance | Orden | Qué pasa si no lo arreglas
Depender de una persona o de dos clientes · baja el múltiplo | 6 | 19.17% | Primero | Medio punto de múltiplo, y multiplica todos los años
Riesgos abiertos de importe incierto · se retiene parte del precio | 6 | 0% | Segundo | Dinero bloqueado tres años en una cuenta
Importes cerrados y conocidos · se restan del precio | 2 | 35% | Tercero | Se descuenta el importe y se acaba la discusión
AVANCE DEL PLAN | TRIMESTRE EN EL QUE ESTÁS |  | TAREAS QUE VAN TARDE |  | LO QUE VALE MEDIO PUNTO DE MÚLTIPLO
13.45% | 3 |  | 11 |  | 100000

## Cómo se usa
Plan de preparación a 24 meses
Capítulo 43 · plantilla 43.1 de 44 · «Facturas mucho y no ganas dinero»
PARA QUÉ SIRVE
Para tener con fechas lo que casi todo el mundo tiene como buena intención. La lista de lo que hace vendible una empresa y la lista de lo que hace que dirigirla canse menos son la misma lista: contabilidad al día, contratos firmados, clientes repartidos, decisiones delegadas, activos donde tienen que estar y saldos que son lo que dicen ser. Esta hoja convierte esas ocho áreas en tareas con responsable y trimestre, y te dice si vas al ritmo o no.
QUÉ NECESITAS TENER A MANO
La respuesta de tu asesoría a la pregunta del capítulo: qué está incompleto o desactualizado hoy en la parte contable, fiscal y societaria de los tres últimos ejercicios.
Nombres de verdad para la columna de responsable. Una tarea sin nombre no se hace, y «todos» significa nadie.
El trimestre en el que estás, contando desde que arrancas el plan. El trimestre 1 es este, no el que viene.
Tu EBITDA normalizado, para tener delante lo que vale medio punto de múltiplo mientras decides si merece la pena el trabajo.
CÓMO SE RELLENA
Repasa las tareas de las ocho áreas y borra o cambia las que no sean tu caso. Están puestas con el orden y los trimestres que funcionan en una empresa de este tamaño.
Pon un responsable a cada línea y ajusta el trimestre en que empieza y en que acaba. Las dos primeras áreas son cortas y van delante porque todo lo demás se apoya en ellas: sin números fiables no sabes ni qué estás arreglando.
Cada trimestre, actualiza sólo la columna de avance, escribiendo el porcentaje como número: 40 si vas por el 40 %. La columna de la derecha te dice si vas tarde.
Mira el cronograma. Las barras claras son los trimestres que faltan para empezar cada línea y las oscuras lo que dura. El dossier va el último, y no es un error.
Marca los tres hitos cuando ocurran. Son los que demuestran que el plan es real.
QUÉ TE ESTÁ DICIENDO
El bloque de abajo, que es el que ordena el trabajo. Lo que revela que la empresa depende de una persona o de dos clientes no se resta ni se retiene: baja el múltiplo, y el múltiplo multiplica. Empieza por ahí, sigue por lo que se retiene y deja para el final lo que sólo se resta. Es el orden inverso al que sugiere la urgencia.
Las tareas que van tarde. Si son más de dos, no tienes un problema de plan: tienes un problema de responsable o de trimestre mal puesto.
El avance por línea de trabajo. Las dos líneas largas, repartir la cartera y bajar tu dependencia, son las que de verdad mueven el múltiplo y las que más tardan. Si están a cero en el trimestre cuatro, el plan no va a llegar.
Los tres hitos. El primer cierre en diez días hábiles se consigue en dos trimestres. Las dos semanas fuera sin llamadas tardan un año largo. Y dos ejercicios cerrados sin ajustes no se pueden acelerar de ninguna manera: por eso son dos años y no seis meses.
OJO CON ESTO
Preparar es arreglar la realidad, no la fotografía. Sanear de verdad casi siempre empeora los números de este año: reconocer el material obsoleto y los saldos antiguos que no van a entrar se come parte del resultado del ejercicio. Duele, y aun así hay que hacerlo, porque si el golpe cae ahora los dos ejercicios siguientes salen limpios, y si aparece dentro de dos años en una revisión nadie ajusta ese importe: se ajusta el múltiplo, que es casi tres veces más caro. Y monta el dossier el último: si lo montas primero, lo único que consigues es documentar tus problemas con mejor tipografía.
LOS COLORES
Azul claro con borde a la izquierda: aquí escribes tú.
Gris: lo calcula la hoja sola. No lo toques.
Verde, ámbar o rojo: la hoja te está avisando de algo.